АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУШКИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 23.06.2026 № 57-н |  |
| --- | --- |

Об утверждении Порядка принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Пушкиногорского муниципального округа Псковской области

В соответствии с частями 4, 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 Правил проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802, Администрация Пушкиногорского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Пушкиногорского муниципального округа Псковской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Пушкиногорского муниципального округа – А.В. Коротоножкина.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» в сети «Интернет» (http://pravo.pskov.ru), а также разместить на официальном сайте Пушкиногорского муниципального округа Псковской области в сети «Интернет» (pushgory.gosuslugi.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пушкиногорского

муниципального округа                                                                    О.В. Филиппова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пушкиногорского муниципального округа Псковской области

от 23.06.2026 № 57-н

ПОРЯДОК

принятия решения о консервации объекта капитального

строительства, находящегося в муниципальной собственности

Пушкиногорского муниципального округа Псковской области

- Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Пушкиногорского муниципального округа Псковской области (далее – ОКС).

- Решение о консервации ОКС принимается в случае прекращения его строительства (реконструкции) или в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции) ОКС более чем на 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем.

- Решение о консервации ОКС принимается в форме постановления администрации Пушкиногорского муниципального округа Псковской области (далее – постановление) на основании письменного уведомления лица, осуществляющего строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (далее – муниципальный заказчик).

- Проект постановления о принятии решения о консервации ОКС разрабатывается ответственным исполнителем мероприятий муниципальной программы, в рамках которой осуществляется строительство (реконструкция) ОКС на основании постановления администрации Пушкиногорского муниципального округа Псковской области о возложении функций заказчика по осуществлению строительства (реконструкции) ОКС.

- В решении о консервации должны быть определены:

  - Перечень работ по консервации ОКС, в состав которого входят в том числе:

а) выполнение конструкций, в том числе временных, принимающих проектные нагрузки;

б) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;

в) освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;

г) отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности ОКС);

д) приведение технологического оборудования в безопасное состояние;

е) принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта капитального строительства и на территорию строительной площадки.

  - Лица, ответственные за сохранность и безопасность ОКС, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки (должностное лицо муниципального заказчика).

  - Сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по консервации ОКС, а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации.

  - Размер средств на проведение работ по консервации ОКС, определяемый на основании акта, подготовленного муниципальным заказчиком.

  - Источник финансового обеспечения расходов, связанных с консервацией ОКС.

- После принятия решения о консервации в течение 10 календарных дней муниципальный заказчик письменно уведомляет об этом подрядчика, орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) ОКС, а также орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора в случае, если строительство (реконструкция) ОКС подлежит государственному строительному надзору.

- Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного ОКС принимается в форме постановления администрации Пушкиногорского муниципального округа Псковской области на основании письменного уведомления муниципального заказчика. В указанном постановлении определяется в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства (реконструкции) ОКС.

- Проект Постановления о возобновлении строительства (реконструкции) законсервированного ОКС разрабатывается ответственным исполнителем мероприятий муниципальной программы, в рамках которой осуществляется строительство (реконструкции) ОКС на основании постановления администрации Пушкиногорского муниципального округа Псковской области о возложении функций заказчика по осуществлению строительства (реконструкции) ОКС.

- В случае возобновления строительства (реконструкции) на ранее законсервированном ОКС муниципальный заказчик осуществляет:

  - Обследование технического состояния ОКС, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных за период консервации конструктивных элементов или деталей ОКС;

  - Внесение (при необходимости) изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, с последующим проведением в отношении указанных изменений государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы (если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы) либо подготовку новой проектной документации.

- Муниципальный заказчик, осуществляющий реализацию мероприятий по возобновлению строительства (реконструкции) ранее законсервированного ОКС, обязан заблаговременно, но не позднее, чем за 7 рабочих дней до возобновления строительства (реконструкции) ОКС, направить в орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, уведомление о возобновлении строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

- Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией ОКС, или расходов, связанных с приведением такого объекта, ранее законсервированного, в состояние, при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

- Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, в отношении объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, осуществляется при наличии управленческого решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022№ 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены.