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Сводный годовой доклад составлен в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ утвержденным постановлением Администрации Пушкиногорского района от 14.07.2015 № 36-Н, порядком оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ утвержденным постановлением Администрации Пушкиногорского района от 29.10.2013 № 861, на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и информации о кассовом исполнении бюджета за 2025 год, представленной Финансовым управлением Администрации Пушкиногорского района.
В соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Пушкиногорский район» в 2025 году на территории Пушкиногорского района осуществлялась реализация 5 муниципальных программ: 
	
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2025 год
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2025-2029 годы» утверждена постановлением Администрации Пушкиногорского района от 17.10.2024 № 77-Н.
Целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории муниципального образования.
В рамках Программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:
1. Пожарная безопасность, гражданская оборона и мобилизационная подготовка на территории Пушкиногорского района на 2025-2029 годы.;
2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2025-2029 годы;
3. Профилактика правонарушений и терроризма на территории Пушкиногорского района на 2025-2029 годы;
4. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Пушкиногорского района на 2025-2029 годы;
Реализация программы осуществлялась первый год. Финансовое обеспечение программы в 2025 году осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований в сумме 3 667,1 тыс. руб. 
Кассовое исполнение по программе за 2025 год составило – 3551,5 тыс. руб. – 96,8 %.
В целом по муниципальной программе на 2025 год установлено 39 целевых показателя, из них выполнены 37.
Муниципальной программой на 2025 год предусмотрено 14 мероприятий, для оценки выполнения которых утверждено 23 показателя, из них выполнены 20.
	По итогам проведения анализа индекс эффективности мероприятий программы составил 13,0. Качественная оценка реализации мероприятий программы: высокий уровень эффективности. 
	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Пушкиногорский район на 2025-2029 годы» утверждена постановлением Администрации Пушкиногорского района от 24.10.2024 № 79-Н.
Целью муниципальной программы является формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального образования. Увеличение числа посещений мероприятий учреждений культуры. 
В рамках Программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:
1. Развитие культуры.
2. Создание и поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.
Реализация программы осуществлялась первый год. Финансовое обеспечение программы в 2025 году осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований в сумме 89 552,9 тыс. руб. 
Кассовое исполнение по программе за 2025 год составило – 89 552,1 тыс. руб. –100,0 %.
В целом по муниципальной программе на 2025 год установлено 12 целевых показателей, из них выполнены 8. 
Муниципальной программой на 2025 год предусмотрено 3 мероприятия, для оценки выполнения которых утверждено 10 показателей, из них выполнены 9.
[bookmark: _Hlk236132300]По итогам проведения анализа индекс эффективности мероприятий программы составил 1,9. Качественная оценка реализации мероприятий программы: высокий уровень эффективности. 

	Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Пушкиногорский район» Псковской области на 2025-2029 годы» утверждена постановлением Администрации Пушкиногорского района от 28.10.2024 № 81-Н.
Целью муниципальной программы является обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения. 
В рамках Программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:
1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.
2. Молодое поколение Пушкиногорского района.
3. Развитие физической культуры и спорта в Пушкиногорском районе.
[bookmark: _Hlk236128173]Реализация программы осуществлялась первый год. Финансовое обеспечение программы в 2025 году осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований в сумме 228 675,6 тыс. руб. 
[bookmark: _Hlk236135557]Кассовое исполнение по программе за 2025 год составило 228 053,0 тыс. руб. – 99,7 %. 
В целом по муниципальной программе на 2025 год установлено 35 целевых показателей, из них выполнено 24.
Муниципальной программой на 2025 год предусмотрено 8 мероприятий, для оценки выполнения которых утверждено 35 показателей, из них выполнены 24.
По итогам проведения анализа индекс эффективности мероприятий программы составил 26,2. Качественная оценка реализации мероприятий программы: высокий уровень эффективности.	
	Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Пушкиногорский район», создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2025-2029 годы» утверждена постановлением Администрации Пушкиногорского района от 25.10.2024 № 80-Н.
Целью муниципальной программы является эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы.
В рамках Программы предусмотрена реализация 5 подпрограмм:
1. Обеспечение функционирования администрации «Пушкиногорского района»
2. Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции.
3. Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом.
4. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики.
5. Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Пушкиногорский район».
[bookmark: _Hlk236130282]Реализация программы осуществлялась первый год. Финансовое обеспечение программы в 2025 году осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований в сумме 45 453,6 тыс. руб. 
Кассовое исполнение по программе за 2025 год составило 45 105,1 тыс. руб. – 99,2 %. 
В целом по муниципальной программе на 2025 год установлено 26 целевых показателей, из них выполнено 24.
Муниципальной программой на 2025 год предусмотрено 7 мероприятий, для оценки выполнения которых утверждено 22 показателя, из них выполнены 21.
По итогам проведения анализа индекс эффективности мероприятий программы составил 6,8. Качественная оценка реализации мероприятий программы: высокий уровень эффективности.	
[bookmark: _Hlk236135686]	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2025-2029 годы» утверждена постановлением Администрации Пушкиногорского района от 28.10.2024 №82-Н.
	Целью программы является развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство и транспортного обслуживания, повышение доступности жилья для жителей Пушкиногорского района. 
В рамках Программы предусмотрена реализация 7 подпрограмм:
1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пушкиногорского район».
2. Благоустройство муниципального образования «Пушкиногорский район».
3. Жилище.
4. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пушкиногорском районе на 2025-2029 годы.
5. Повышение безопасности дорожного движения в Пушкиногорском районе на 2025-2029 годы.
6. Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории Пушкиногорского района на 2025-2029 годы.
7. Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье» муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2025-2029 годы.
	Реализация программы осуществлялась первый год. Финансовое обеспечение программы в 2025 году осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований в сумме 259 224,9 тыс. руб. 
Кассовое исполнение по программе за 2025 год составило 254 585,3 тыс. руб. – 98,2 %. 
В целом по муниципальной программе на 2025 год установлено 20 целевых показателей, из них выполнено 16.
Муниципальной программой на 2025 год предусмотрено 12 мероприятий, для оценки выполнения которых утверждено 18 показателей.
По итогам проведения анализа индекс эффективности мероприятий программы составил 6,8. Качественная оценка реализации мероприятий программы: высокий уровень эффективности
	
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2025 год
Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами).
Ответственными исполнителями по 5 муниципальным программам была представлена информация:
 - о степени достижения плановых значений целевых показателей рассматриваемых программ, подпрограмм, основных мероприятий из которых установленные плановые значения были:
- достигнуты плановые значения по 109 целевым показателям (82,6% от общего количества);
[bookmark: _Hlk236134881]- не достигнуты плановые значения по 23 целевым показателям (17,4%).
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Пушкиногорского района, связанных с реализацией муниципальных программ за 2025 год
Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.  Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования составляет 626 574,1 тыс. руб.
Кассовое исполнение по программам за 2025 год составило 620 847,0 тыс. руб., что составляет 99,1 % годового плана. 
Наибольший объем финансирования из бюджета был направлен на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2025-2029 годы» - 254 585,3 тыс. руб., что составило 41 % в общем объеме финансирования, направленных на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пушкиногорский район» за 2025 год
Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее — оценка) по итогам 2025 года проводилась в соответствии порядком оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ утвержденным постановлением Администрации Пушкиногорского района от 29.10.2013 № 861.
Iэ= (Vф × Iр)/Vп , где
Iэ - индекс эффективности мероприятий программы;
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий программы;
Iр - индекс результативности мероприятий программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий программы;
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

	Вывод об эффективности реализации программы
	Индекс эффективности мероприятий программы

	Низкий уровень эффективности
	менее 0,8

	Запланированный уровень эффективности
	0,8 – 0,9

	Высокий уровень эффективности
	Более 0,9


Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.
В рамках проведенной оценки эффективности мероприятий программ установлено, что все 5 муниципальных программ имеют высокий уровень эффективности:

5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пушкиногорский район» за 2025 год, в целом можно сделать вывод о положительной работе исполнителей по реализации мероприятий муниципальных программ.
Финансовое исполнение программ, в среднем, составляет 99,1%. Одной из основных причин недостаточно высокого уровня реализации отдельных подпрограмм и основных мероприятий являются недостаток бюджетных средств.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом

Целесообразными к продолжению реализации, при условии корректировки плановых значений показателей эффективности и внесения изменений в мероприятия программ, являются все муниципальные программы.
В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ рекомендовать ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ:
- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры. 
- принять меры, направленные на корректировку плановых значений целевых показателей муниципальных программ на последующие годы с учетом достижения показателей в отчетном году.
- осуществлять работу по совершенствованию системы показателей эффективности реализации муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также отдельных мероприятий муниципальных программ. 
-  соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и мониторинга реализации муниципальных программ.




Сведения
о целевых показателях и их значениях
муниципальной программы
«Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования
«Пушкиногорский район» на 2025-2029 годы»
(наименование муниципальной программы)
	№ п/п
	Целевой показатель (наименование)
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей 

	
	
	
	Предусмотрено 2025
	Исполнено 2025
	Отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2025-2029 годы»

	1.
	Укрепление пожарной безопасности
	да/нет
	да
	да
	0

	2.
	Доля муниципальных организаций, учреждений и предприятий, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, по отношению к общей численности организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Пушкиногорского района
	%
	100
	100
	0

	3.
	Доля муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией.

	%
	100
	100
	0

	4.
	Уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС 
	мин.
	5
	5
	0

	5.
	Функционирование Единой диспетчерской службы (ЕДДС)
	да/нет
	да
	да
	0

	6.
	Доля населения района, охваченного системой оповещения, от общего количества населения района
	%
	65
	65
	0

	7.
	Доля обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны и МЗ ОПЧС от общего количества обучающихся района
	%
	95
	95
	0

	8.
	Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	9.
	Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО «Пушкиногорский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

	да/нет
	да
	да
	0

	10
	Осуществление полномочий по мобилизационной подготовке 
	да/нет
	да
	да
	0

	11.
	Количество сотрудников ЕДДС обученных по Системе «112»
	чел.
	2
	2
	0

	12.
	Количество приобретенной оргтехники для ЕДДС
	ед.
	1
	0
	-1

	13.
	Количество сотрудников ЕДДС обученных по системе АПК «Безопасный город»
	чел.
	2
	2
	0

	14.
	Количество приобретенного оборудования для ЕДДС для функционирования системы АПК «Безопасный город»
	ед.
	1
	1
	0

	15.
	Снижение количества зарегистрированных преступлений
	ед.
	90
	90
	0

	16.
	Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений
	ед.
	1
	1
	0

	17.
	Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных преступлений
	ед.
	17
	17
	0

	18.
	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пушкиногорского района
	да/нет
	да
	да
	0

	19.
	Доля больных наркоманией (токсикоманией), длительность ремиссии у которых от 1 года и более, по отношению к числу больных наркоманией, состоящих на учете
	%
	60
	60
	0

	20.
	Доля учащихся (несовершеннолетних и молодежи) образовательных учреждений всех типов, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.) по отношению к общей численности указанной категории населения
	%
	75,3
	75,3
	0

	Подпрограмма «Пожарная безопасность, гражданская оборона и мобилизационная подготовка на территории Пушкиногорского района на 2025-2029 годы»

	1.1.
	Укрепление пожарной безопасности
	да/нет
	да
	да
	0

	1.2.
	Доля муниципальных организаций, учреждений и предприятий, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, по отношению к общей численности организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Пушкиногорского района
	%
	10
	10
	0

	1.3.
	Доля муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией.

	%
	100
	100
	0

	Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пушкиногорского района на 2025-2029 годы»

	2.1.
	Уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС 
	мин.
	5
	5
	0

	2.2.
	Функционирование Единой диспетчерской службы (ЕДДС)
	да/нет
	да
	да
	0

	2.3.
	Доля населения района, охваченного системой оповещения, от общего количества населения района
	%
	65
	65
	0

	2.4.
	Доля обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны и МЗ ОПЧС от общего количества обучающихся района
	%
	95
	95
	0

	2.5.
	Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	2.6.
	Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО «Пушкиногорский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
	да/нет
	да
	да
	0

	2.7.
	Количество сотрудников ЕДДС обученных по Системе «112»
	чел.
	2
	2
	0

	2.8.
	Количество приобретенной оргтехники для ЕДДС
	ед.
	1
	0
	-1

	2.9.
	Количество сотрудников ЕДДС обученных по системе АПК «Безопасный город»
	чел.
	2
	2
	0

	2.10.
	Количество приобретенного оборудования для ЕДДС для функционирования системы АПК «Безопасный город»
	ед.
	1
	1
	0

	Подпрограмма «Профилактика правонарушений и терроризма на территории Пушкиногорского района на 2025-2029 годы»

	3.1
	Снижение количества зарегистрированных преступлений
	ед.
	90
	90
	0

	3.2
	Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений
	ед.
	1
	1
	0

	3.3
	Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных преступлений
	ед.
	17
	17
	0

	3.4
	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пушкиногорского района
	да/нет
	да
	да
	0

	Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Пушкиногорский район»

	4.1
	Доля больных наркоманией (токсикоманией), длительность ремиссии у которых от 1 года и более, по отношению к числу больных наркоманией, состоящих на учете
	%
	90
	90
	0

	4.2
	Доля учащихся (несовершеннолетних и молодежи) образовательных учреждений всех типов, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.) по отношению к общей численности указанной категории населения
	%
	75,3
	75,3
	0



Сведения
о целевых показателях и их значениях
муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании
«Пушкиногорский район» на 2025-2029 годы»
(наименование муниципальной программы)
	№ п/п
	Целевой показатель (наименование)
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей 

	
	
	
	Предусмотрено по программе на 
2025 год
	Исполнено в 2025 году
	Отклонение (+,-)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа «Развитие культуры»

	1
	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
	%
	 61,2
	80
	+20

	2
	Уровень обеспеченности учреждениями культуры
	%
	 90
	100
	+10

	3
	Увеличение числа посещений:
- МБУК-ЦРБ
- МБУК-КДЦ
	
чел
	41896
	41977
	+81

	
	
	
	75137
	75286
	+149

	4
	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры 
	ед.
	11002
	12297
	+1295

	5
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Псковской области.
	%
	100
	95
	-5

	6
	Участие СОНКО в социокультурных проектах в сфере культуры
	ед.
	1
	0
	-1

	
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

	1.1.
	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
	%
	 61,2
	80
	+18,8

	1.2.
	Уровень обеспеченности учреждениями культуры
	%
	 90
	100
	+10

	1.3.
	Увеличение числа посещений:
- МБУК-ЦРБ
	чел.
	41896
	41977
	+81

	
	- МБУК-КДЦ
	чел.
	75137
	75286
	+149

	1.4.
	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
	ед.
	11002
	12297
	+1295

	1.5.
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Псковской области.
	%
	100
	95
	-5

	
	Подпрограмма 2 «Создание и поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций

	2.1.
	Участие СОНКО в социокультурных проектах в сфере культуры
	ед
	1
	0
	-1





Сведения
о целевых показателях и их значениях
муниципальной программы
«Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Пушкиногорский район» Псковской области на 2025-2029 годы» 
	№
п/п
	Целевые показатели ведомственной целевой программы
	Ед. измерения
	Значение целевых показателей

	
	
	
	Предусмотрено по программе на 2025 год
	Исполнено в 2025 году
	Отклонение (+ / -)

	1
	2
	3
	4
	5
	[bookmark: _GoBack]6

	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» на 2025-2029 годы 
Мероприятие «Дошкольное образование»

	1. 
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
	%
	60
	92
	+32

	2. 
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	%
	100
	100
	0

	3. 
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	%
	100
	100
	0

	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» на 2025-2029 годы 
Мероприятие «Общее образование»

	4. 
	Удовлетворенность населения качеством общего образования
	%
	60
	91,9
	+31,9

	5. 
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	ед
	1
	1
	0

	6. 
	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях
	% 
	89,5
	100
	+10,5

	7. 
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русский язык и математика), от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен
	%
	100
	100
	0

	8. 
	Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательному предмету «русский язык»
	балл
	68
	66,8
	-1,2

	9. 
	Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательному предмету «математика»
	балл
	54
	78,2
	+24,2

	10. 
	Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общем количестве обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений
	%
	86,5
	99
	+12,5

	11. 
	Доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными ФГОС дошкольного и общего образования, требованиями СанПиН, федеральной основной общеобразовательной программой
	%
	100
	100
	0

	12. 
	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления в каникулярное время, от общего количества детей соответствующего возраста
	%
	15
	11,8
	-3,2

	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» на 2025-2029 годы 
Мероприятие «Дополнительное образование»
	

	13. 
	Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования
	%
	60
	99,6
	+39,6

	14. 
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	%
	80,5
	44,92
	-35,58

	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» на 2025-2029 годы 
Мероприятие «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся»

	15. 
	Доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах школьного, регионального, федерального и международного уровней от общей численности обучающихся
	%
	60
	95
	+35

	16. 
	Доля победителей и призеров всероссийских и международных конкурсных мероприятий от общего количества обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного общего образования
	%
	0,5
	12
	+11,5

	17. 
	Доля обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам от общей численности обучающихся 9-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	%
	0,5
	12,8
	+12,3

	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» на 2025-2029 годы 
Мероприятие «Развитие системы кадрового обеспечения»

	18. 
	Отношение среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений к целевым показателям, утвержденным Правительством Псковской области
	%
	100
	100
	0

	19. 
	Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего и дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
	%
	45
	50
	+5

	20. 
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	%
	50
	50
	0

	21. 
	Доля общеобразовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников
	%
	100
	100
	0

	22. 
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности классных руководителей
	%
	100
	100
	0

	Подпрограмма 2 «Молодое поколение Пушкиногорского района»
Мероприятие «Патриотическое воспитание»

	23. 
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности школьников
	%
	10
	100
	+90

	24. 
	Доля молодых людей, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, от общей численности школьник
	
	
	0
	

	25. 
	Доля обучающихся в образовательных организациях молодых людей допризывного возраста, занимающихся добровольной подготовкой к военной службе, от общей численности школьников 
	%
	6
	0
	-6

	Подпрограмма 2 «Молодое поколение Пушкиногорского района»
Мероприятие «Молодежь»

	26. 
	Доля молодых людей, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	%
	22,5
	11,6
	-10,9

	27. 
	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования
	%
	12
	9,7
	-2,3

	28. 
	Доля безработной молодежи от общей численности молодежи
	%
	2
	0
	-2

	29. 
	Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных формирований, осуществляющих общественно полезную деятельность
	чел
	49
	37
	-12

	30. 
	Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий
	ед.
	3
	4
	+1

	31. 
	Реализация добровольческих, общественных и молодежных инициатив
	Ед.
	2
	1
	-1

	Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Пушкиногорском районе на 2025-2029 годы»

	32. 
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	25,9
	28,5
	+2,6

	33. 
	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования
	%
	75
	75
	0

	34. 
	Количество детей, участвующих во всероссийских, областных, районных соревнованиях
	Чел.
	186
	204
	+18

	35. 
	Доля учреждений дополнительного образования, пополнивших и обновивших материальную базу в соответствии с требованиями, установленными надзорными органами в части соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса, от общего количества учреждений дополнительного образований
	%
	100
	100
	0



Сведения
о целевых показателях и их значениях
муниципальной программы 
Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Пушкиногорский район», создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2025-2029 годы
(наименование муниципальной программы)
	№ п/п
	Целевой показатель (наименование)
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей 

	
	
	
	Предусмотрено по программе на 2025 год
	Исполнено в 2025 году
	Отклонение
(+, -)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Пушкиногорский район», создание условий для эффективного управления муниципальными финансами
 и муниципальным долгом на 2025-2029 годы»

	1
	Численность муниципальных служащих на 1000 жителей
	чел.
	5,8
	5,8
	0

	2
	Доля регламентированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг 
	%
	100
	100
	0

	3
	Уровень ежегодного обновления компьютерной и организационной техники
	%
	2
	2
	0

	4
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления качественных государственных и муниципальных услуг
	%
	70
	90
	+20

	5
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования
	%
	100
	100,6
	+0,6

	6
	Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета объема безвозмездных поступлений)
	%
	0
	0
	0

	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования администрации «Пушкиногорского района»»

	1.1.
	Количество нормативно-правовых актов, подлежащих обнародованию и опубликованных в СМИ
	ед.
	120
	124
	+4

	1.2.
	Численность муниципальных служащих на 1000 жителей
	чел.
	5,8
	5,8
	0

	1.3.
	Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью
	%
	70
	90
	+20

	1.4.
	Количество действующих многофункциональных центров (филиалов), работающих по принципу «одного окна», на территории муниципального образования
	ед.
	1
	1
	0

	Подпрограмма 2 «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции»

	  2.1.
	Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы
	ед.
	3
	2
	-1

	2.2.
	Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции
	чел.
	1
	1
	0

	2.3.
	Количество проведенных антикоррупционных мероприятий
	ед.
	2
	2
	0

	2.4.
	Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях
	ед.
	4
	4
	0

	Подпрограмма 3 «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»

	 3. 1.
	Доля программных расходов бюджета, запланированных с использованием предельных объемов расходов по каждой муниципальной программе
	%
	99
	97
	-2
	

	 3. 2.

	Прирост доходной базы бюджета за счет местных налогов
	%
	0
	0
	0

	  3.3.
	Соотношение недополученных доходов в результате налоговых льгот к общему объему налоговых доходов
	%
	0
	0
	0

	  3.4.
	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета
	%
	0
	0
	0

	  3.5.
	Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений
	%
	0
	0
	0

	  3.6.
	Наличие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам
	руб.
	0
	0
	0

	  3.7.
	Удельный вес возмещенных средств в общей сумме предписанных к возврату в бюджет по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля
	%
	100
	100
	0

	Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»

	 4.1.
	Количество граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана социальная помощь
	чел
	0
	0
	0

	 4.2.
	Удельный вес участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения
	%
	100
	100
	0

	4. 3.
	Уровень удовлетворенности населения муниципального образования мерами по социальной защите и социальной поддержке населения реализуемыми в муниципальном образовании
	%
	100
	100
	0

	Подпрограмма 5 «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Пушкиногорский район»»

	5.1.
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения
	т.руб.
	20,0
	22,9
	+2,9

	5.2.
	Степень обеспеченности муниципального образования утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, %.
	%
	100
	100
	0



Сведения
о целевых показателях и их значениях
муниципальной программы 
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2025-2029 годы 

	№ № п/п
	Целевой показатель (наименование)
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей 

	
	
	
	Предусмотрено по программе 
на 2025 год
	Исполнено 
в 2025 год
	Отклонение
(+, -)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
благоустройства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования «Пушкиногорский район» на 2025-2029 годы»

	1.
	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения
	

%
	

100
	

100
	

0

	2.
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
	тыс.руб.
	2098,11
	2098,11
	0

	
3.
	Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния;
	тыс.руб.
	25111,00
	21707,32
	-3403,68

	4.
	Организация безопасности дорожного движения в Пушкиногорском районе.
	тыс.руб.
	9,04
	9,04
	0

	Подпрограмма 1 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального
                             образования «Пушкиногорский район» 

	1.1.
	Увеличение протяженности сетей электро-, водоснабжения; реконструкция сетей водоотведения; увеличение скважин, приемных камер
	км.
	0,1
	0,0
	-0,1

	1.2.
	Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения при гарантированном объеме заявленных мощностей
	ед.
	2
	0
	-2

	1.3.
	Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей
	ед.
	1,8
	1,3
	-0,5

	1.4.
	Обеспечение требуемого объема услуг
	%
	100
	100
	0

	Подпрограмма 2 «Благоустройство муниципального образования Пушкиногорский район»

	2.1.
	Количество объектов благоустройства воинских захоронений территории района, на которой проводятся работы по благоустройству
	ед.
	1
	1
	0

	            Подпрограмма 3 «Жилище»

	3.1.
	Количество приобретенных квартир для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди
	ед
	1
	1
	0

	3.2.
	Количество граждан, которые улучшат свои жилищные условия путем оказания мер социальной поддержки
	чел.
	1
	1
	0

	3.3.
	Доля лиц с ограниченными возможностями, получивших жилые помещения в общем количестве граждан, имеющих право на получение жилых помещений вне очереди
	%
	0
	0
	0

	            Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в
            Пушкиногорском   районе на 2025-2029 годы»

	4.1.
	Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние (в сравнении с предшествующим годом)
	
%
	
0,38
	
0,38
	
0

	4.2.
	Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселений района, приведенных в нормативное состояние (в сравнении с предшествующим годом)
	
м.кв
	
8575
	
8575
	
0

	4.3.
	прирост количества отремонтированных дворовых территорий/проездов многоквартирных домов п. Пушкинские Горы (в сравнении с предшествующим годом)
	
ед/м.кв.
	0
	0
	0

	             Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в Пушкиногорском районе на 2025-2029 годы»

	5.1.
	 Снижение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности.
	чел
	0
	0
	0

	5.2.
	 Снижение количества мест концентрации ДТП
	ед.
	0
	0
	0

	  Подпрограмма 6 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории Пушкиногорского
                                         района на 2025-2029 годы»  

	6.1.
	Компенсация расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию, в т. ч. софинансирование из бюджета муниципального образования «Пушкиногорский район»
	
тыс. руб.


тыс. руб.
	
0


0
	
0


0
	
0


0

	6.2.
	Компенсация расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок между поселениями в границах Пушкиногорского района
	
тыс. руб.
	
0
	
0
	
0

	Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды в городском поселении «Пушкиногорье»
                             Пушкиногорского района на 2025-2029 годы»»

	7.1.
	Увеличение благоустроенных общественных территорий
	ед.
	1
	1
	0



